## Sheet1
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường bê tông thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND thị xã Hương Thủy)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX | 2000000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II/2023 | Trọn gói | 20 ngày
2 | Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định KQ LCNT | 2000000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II/2023 | Trọn gói | 10 ngày
3 | Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 31112000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II/2023 | Trọn gói | Trong thời gian thi công
4 | Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình | 2526000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II/2023 | Trọn gói | Trong thời gian thi công
5 | Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp công trình | 971353000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II/2023 | Trọn gói | 180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu |  | 1008991000