## Sheet1
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Quy hoạch chung xây dựng xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm của UBND thị xã Hương Thủy)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX | 2000000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý I/2023 | Trọn gói | 20 ngày
2 | Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định KQ LCNT | 2000000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý I/2023 | Trọn gói | 10 ngày
3 | Gói thầu số 3: Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch theo GIS | 17108000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý I/2023 | Trọn gói | 120 ngày
4 | Gói thầu số 4: Thiết kế quy hoạch | 171072000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý I/2023 | Trọn gói | 120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu |  | 192180000