## Sheet1
PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường bê tông thôn hạ nối đường WB, xã Dương Hòa
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND thị xã Hương Thủy)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Ghi chú
1 | Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công (Hạng mục bổ sung) | 12181000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II/2023 | Trọn gói | Trong thời gian thi công
2 | Gói thầu số 7: Bảo hiểm công trình (Hạng mục bổ sung) | 989000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý II/2023 | Trọn gói | Trong thời gian thi công
3 | Gói thầu số 8: Thi công xây dựng (Hạng mục bổ sung) | 380296000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn |  | Quý II/2023 | Trọn gói | 100 ngày
Tổng giá trị các gói thầu |  | 393466000